ОТЧЕТ

 О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год»

 Для подготовки к реализации программы была разработана дорожная карта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель (участники) | Срок исполнения |  | Примечание |
| 1 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | Северный сельсовет | 1 апреля 2017 |  |
| 2 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | Северный сельсовет | 1 апреля 2017 |  |
| 3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии | Северный сельсовет | 1 апреля 2017 |  |
| 4 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год | Северный сельсовет | 1 апреля 2017 |  |
| 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения дизайн-проект благоустройства | Северный сельсовет | До 1 июля 2017 |  |
| 6 | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | Северный сельсовет  | 1 ноября 2017 |  |
| 7 | Актуализация правил благоустройства  | Северный сельсовет  | 1 ноября 2017 |  |

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были разработаны и утверждены постановлениями администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области: от 31.03.2017 № 54  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год», [22.05.2017 г. № 99  «О внесении изменений в постановление администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 31.03.2017 № 54  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год»](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/munic_programma_pa_ot_22.05.2017_no99.pdf), [от 03.03.2017 г.  № 35 «Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, Порядка рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/pa_ot_03.03.2017_no_35_o_vklyuchenii_dvorovoy_territorii_v_munic.programmu.doc),  [от 03.03.2017 г. № 34 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, формирование общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений для реализации муниципальной программы](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/poryad_proved_obshch_obsuzhd_formir_obshch_komis_pa_ot_03.03.2017_no_34.pdf)»

 Администрацией Северного сельсовета, после проведённого собрания собственников помещений многоквартирных домов, которое состоялось 6 марта 2017 года, осуществлялся прием предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу. Все предложения в обязательном порядке содержали схематичные планы благоустройства дворовых территорий, которые обсуждались с жителями, с общественной комиссией по рассмотрению и оценки предложений для реализации муниципальной программы. По утверждению территории парка культуры и отдыха в селе Северном Северного района Новосибирской области и обсуждению мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха в 2017 году для реализации проекта 04 апреля 2017 г . были проведены публичные слушания в здании КДЦ. С учетом Методических рекомендаций Минстроя РФ были проведены мероприятия по определению физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, а также необходимость их благоустройства. Для этого постановлением администрации Северного сельсовета от 14.07.2017 г. № 133 был утвержден график проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий администрации Северного сельсовета.

Для реализации муниципальной программы были выбраны следующие объекты:

|  |  |
| --- | --- |
| I | Благоустройство дворовых территорий МКД |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории МКД по ул. Урицкого 17- ремонт дворового проезда, установка малых форм (скамейки, столик) |
| 2 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории МКД по ул. Урицкого 18- оборудование тротуара, установка беседки |
| 11 | Благоустройство территории общего пользования |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории парка культуры и отдыха в с.Северное Северного района Новосибирской области |

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы из федерального и областного бюджета составляет 3199 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 2079,35 тыс. рублей; бюджет Новосибирской области 1119,65 тысяч рублей; местный бюджет I59,95 тыс. рублей.

 Вся информация по реализации программы размещалась в модуле ГИС ЖКХ, на сайте администрации Северного района Новосибирской области, в Северной газете. Таким образом, реализация муниципальной программы в Северном сельсовете на 2017 год была исполнена в соответствии с федеральными и областными рекомендациями.

Реализация проекта позволила:

- организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- сформировать эстетический облик дворов;

- благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

 - в целом повышен уровень жизни жителей МКД;

- способствовать развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, собственниками многоквартирного дома.