Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Северного сельсовета на 2016 -2018 годы»

1. Наименование Программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории Северного сельсовета на 2016 -2018 годы»

Муниципальная программа « (далее – Программа) направлена на повышение уровня безопасности населения; уменьшение количества пожаров на территории села Северное.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Основная цель программы: обеспечение пожарной безопасности населения на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области

2.2. Основные задачи программы: обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения Северного сельсовета за 2018 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, тыс. руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2018г. | факт за 2018г. |  |  |
| 1 | Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения поселения | ЗАО «ЖКХ «Северное» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание в исправном состоянии дорог поселения | Администрация Северного сельсовета | тыс. руб. | 5410,0 | 5410,0 | 100% | 0,00 |
| 3 | Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Северного сельсовета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изготовление и распространение памяток для населения по пожарной безопасности | Администрация Северного сельсовета | тыс. руб. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - 1,00 |
|  | Итого: |  |  | 5411,0 | 5410,0 |  | -1,00 |

Кроме того, в 2018 году в качестве дополнительных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения, сокращению количества пожаров на территории с.Северное, установлены 34 автономных дымовых пожарных извещателя.

3.2. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 5411,0 | 5410,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5411,0 | 5410,0 | 5410,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения поселения | В течение года | Проводится регулярно осенью и весной |  |
| 1.2. | Содержание в исправном состоянии дорог поселения | В течение года | удовлетворительно |  |
| 1.3. | Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности | в течение года | удовлетворительно |  |
| 1.4. | Изготовление и распространение памяток для населения по пожарной безопасности | в течение года | регулярно |  |

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2018 году, исполнены ,данная программа признана эффективной.